## Sheet1
Activity | Duration (days) | Predecessor | ES | EF | LS | LF
A | 3 | – | 0 | 3 | 0 | 3
B | 5 | A | 3 | 8 | 3 | 8
C | 4 | B | 8 | 12 | 8 | 12
D | 3 | C | 12 | 15 | 12 | 15
E | 6 | D | 15 | 21 | 15 | 21
F | 4 | E | 21 | 25 | 21 | 25
G | 2 | F | 25 | 27 | 25 | 27
H | 1 | G | 27 | 28 | 27 | 28