## Sheet1
ID | TASK NAME | DURATION | START | FINISH | DEPENDENCIES | MILESTONE
1 | Requiment Gathering | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 0 | a
2 | Data Collection | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 1
3 | Model Design | 5 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2
4 | Model Training | 4 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 3
5 | Model evalution | 4 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4
6 | Dashbaord Development | 5 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 5
7 | Testing & Validation | 2 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 6 | a
8 | Report & Presentation | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 7 | a